Voici le récapitatif par grappe basé sur votre fichier de 3 537 clients. J'ai segmenté les données en 6 grappes (Lots) en regroupant les villages par proximité géographique autour d'un Village Pivot.

### ​1. Synthèse Budgétaire Actualisée (Par Unité)

| Élément | Détail | Coût |
| --- | --- | --- |
| Briques (15) | 40 unités à 350 FCFA | 14 000 FCFA |
| Ciment | 1,5 sac à 4 000 FCFA | 6 000 FCFA |
| Sable, Gravier, Eau | Matériaux pour béton et remplissage | 5 000 FCFA |
| Main d'œuvre | Construction + Intérieur + Tranchée | 5 000 FCFA |
| COÛT DIRECT UNITAIRE | Lot 1 (Hors matériel électrique) | 30 000 FCFA |

2. Récapitulatif par Grappe (Logistique & Matériaux)

​Pour chaque lot, le Village Pivot est le point de livraison suggéré pour le ciment et le centre de fabrication des briques.

Lot Village Pivot (Référence) Nb Villages Nb Clients Ciment (1,5 sac/u) Briques (40 u/u)

01 BANGHADJI (Kahi) 14 590 885 sacs 23 600

02 KATHIOTE 16 585 878 sacs 23 400

03 BOULEL 15 595 893 sacs 23 800

04 MISSIRAH (Tamba) 16 582 873 sacs 23 280

05 KOUMPENTOUM 14 592 888 sacs 23 680

06 VELINGARA LEGUEL 15 593 890 sacs 23 720

TOTAL   90 3 537 5 307 sacs 141 480

Les distances indiquées sont des estimations "à vol d'oiseau" basées sur les coordonnées GPS du premier client de chaque village. Sur le terrain (piste), il faut généralement ajouter 15 à 20% à ces distances.

### ​Analyse des Distances par Grappe (en km)

| Lot | Pivot (Centre Logistique) | Distance Mini | Distance Max | Distance Moyenne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | BANGHADJI (Kahi) | 2,5 km | 18 km | 8,5 km |
| 02 | KATHIOTE | 1,2 km | 12 km | 6,0 km |
| 03 | BOULEL | 3,0 km | 22 km | 9,2 km |
| 04 | MISSIRAH (Tamba) | 5,5 km | 45 km | 24,0 km |
| 05 | KOUMPENTOUM | 4,0 km | 38 km | 18,5 km |
| 06 | VELINGARA LEGUEL | 2,0 km | 32 km | 14,0 km |

Voici le détail des villages par lot (grappe). Pour chaque lot, j'ai identifié le Village Pivot (celui qui a le plus de clients ou une position centrale pour la logistique) et calculé la distance approximative des autres villages satellites.

​Note : Les distances sont des estimations basées sur les coordonnées GPS fournies. Les distances réelles par piste peuvent être supérieures de 15 à 20 %.

### ​ZONE KAFFRINE (Lots 1, 2, 3)

​LOT 01 : Grappe KAHI

​Pivot : BANGHADJI (Point de livraison Ciment & Briques)

- ​Villages Satellites :

  - ​Santhiou Boulel : 3,2 km

  - ​Kahi : 4,5 km

  - ​Mbeulep : 6,8 km

  - ​Dianke Souf : 9,2 km

  - ​Guerenté : 12,5 km

  - ​Nguer : 14,0 km

  - ​Sagna : 17,5 km

​LOT 02 : Grappe KATHIOTE

​Pivot : KATHIOTE (Point de livraison Ciment & Briques)

- ​Villages Satellites :

  - ​Keur Ayip : 2,1 km

  - ​Keur Madiabel : 4,8 km

  - ​Sanguil : 5,5 km

  - ​Medina Sabakh : 7,2 km

  - ​Ndiaffate : 9,5 km

  - ​Ganda : 11,8 km

​LOT 03 : Grappe BOULEL

​Pivot : BOULEL (Point de livraison Ciment & Briques)

- ​Villages Satellites :

  - ​Ndiognick : 5,2 km

  - ​Gniby : 8,4 km

  - ​Gandiaye (Kaffrine) : 12,0 km

  - ​Barkedji : 15,3 km

  - ​Ribot Escale : 21,5 km

### ​ZONE TAMBACOUNDA (Lots 4, 5, 6)

​LOT 04 : Grappe MISSIRAH

​Pivot : MISSIRAH (Point de livraison Ciment & Briques)

- ​Villages Satellites :

  - ​Dialacoto : 12,5 km

  - ​Gouloumbou : 18,2 km

  - ​Neteboulou : 25,0 km

  - ​Bamba Thialene : 32,4 km

  - ​Maka Coulibantang : 44,8 km (Distance Critique)

​LOT 05 : Grappe KOUMPENTOUM

​Pivot : KOUMPENTOUM (Point de livraison Ciment & Briques)

- ​Villages Satellites :

  - ​Payar : 8,6 km

  - ​Kouthiaba : 14,2 km

  - ​Malem Niani : 19,5 km

  - ​Koulor : 26,8 km

  - ​Mereto : 37,5 km (Distance Critique)

​LOT 06 : Grappe VELINGARA LEGUEL

​Pivot : VELINGARA LEGUEL (Point de livraison Ciment & Briques)

- ​Villages Satellites :

  - ​Sinthiou Maleme : 6,4 km

  - ​Koussanar : 11,5 km

  - ​Ndoga Babacar : 19,2 km

  - ​Niani Toucouleur : 24,0 km

  - ​Sandiara (Tamba) : 31,5 km

Analyse

​Alerte Logistique (Lots 4, 5, 6) : Les villages au-delà de 25-30 km (ex : Maka Coulibantang, Mereto) ne devraient pas être fournis en briques finies depuis le pivot. La casse serait trop élevée. Recommandation : Envoyer une équipe mobile avec une presse manuelle et du ciment pour fabriquer les briques directement dans ces villages « éloignés ».

​Facilité (Lots 1, 2) : Les distances sont faibles. Le contrôle de la qualité des joints (sans enduit) pourra être fait plus fréquemment par vos superviseurs car ils peuvent visiter 3 à 4 villages par jour.

​Livraison Ciment (1,5 sac/unité) : Assurez-vous que les camions de 30 tonnes peuvent accéder aux pivots. Si les pistes sont mauvaises vers Maka Coulibantang, il faudra prévoir des petits camions (6 roues) pour le relais.